## Sheet1
| 2005-02-11 | 2005-02-18 | 2005-02-25 | 2005-03-04 | 2005-03-11 | 2005-03-18 | 2005-03-25 | 2005-04-01 | 2005-04-08 | 2005-04-15 | 2005-04-22 | 2005-04-29 | 2005-05-06
Requirements Document | bar: 2005-02-11
Hough Transform Verifiyed | bar: 2005-02-11 to 2005-02-18
Create Neural Network | bar: 2005-02-11 to 2005-02-25
Learn and Verify Nerual Net | bar: 2005-02-11 to 2005-03-18
Prep for Requirements Pres. 1 | bar: 2005-02-25
Functional Specification Doc | bar: 2005-02-25 to 2005-03-04
Select Prelim. Features for NN | bar: 2005-03-04 to 2005-03-25
Software Design Specification Doc | bar: 2005-03-11 to 2005-04-01
Create Trainig Set from Hyper
Functional Testing Plan Doc | bar: 2005-04-01 to 2005-04-15
Aquire Jpegs for Alternate set | bar: 2005-04-01
Extract features from Jpegs | bar: 2005-04-08
Prep for Requirements Pres. 2 | bar: 2005-04-08
Test and Validate NN | bar: 2005-04-15 to 2005-04-22
Test and Validate PP | bar: 2005-04-15 to 2005-04-29
Final Presentation Prep | bar: 2005-04-22
Final Report | bar: 2005-04-22 to 2005-05-06